## Mode d'emploi
Kit production : budget, planning, charge et risques d'un jeu vidéo
Modèle gratuit proposé par José-Manuel Girona Mila, producer freelance · sidestep.publishing@gmail.com
Pour les petits studios de 2 à 6 personnes. Un seul classeur : on saisit l'équipe, les taux et les dates une fois, et tous les onglets suivent.
Démarrage en 15 minutes
1. Onglet Réglages : votre équipe (personne, métier, taux par jour, disponibilité) et les dates de vos jalons. Tapez seulement dans les cases jaunes.
2. Onglet WBS (la liste de tout le travail) : une ligne par activité. Tapez l'ID (2.3 = lot 2, activité 3 : le nom du lot s'affiche seul), l'activité, la personne (liste), les jours pour la faire une fois et le nombre d'unités. Jours et coût se calculent.
3. Regardez le Planning : les barres se placent seules entre les jalons des Réglages, et le coût de chaque lot vient du WBS. Rien à taper.
4. Regardez le Plan de charge, tableau « Taux de charge » : qui déborde, et quel mois. Orange à partir de 95 %, rouge au-dessus de 100 %. Si c'est rouge, déplacez du travail ou une date, puis revenez au point 3.
Le reste est optionnel, pour un dossier de financement ou un éditeur : les colonnes « (avancé) », repliées sous les boutons + au-dessus des lettres de colonnes (fourchettes, frais externes, éligibilité, suivi du réalisé), l'onglet Risques et l'onglet Trésorerie.
Les couleurs, partout pareil
Case jaune : à saisir. Celles déjà remplies sont l'exemple Lumen : remplacez-les par vos chiffres.
Case grise : calculée ou explication. N'y tapez rien, la formule se perdrait.
En-tête bleu clair (avancé) : colonne optionnelle, repliée au départ.
Orange : à regarder (activité de plus de 10 jours d'un bloc, mois chargé à 95 % ou plus, risque moyen).
Rouge : à régler (dépassement, personne absente des Réglages, échéance passée, risque critique). Vert : tout va bien.
Les mots du classeur
WBS : la liste de tout le travail à faire pour sortir le jeu, découpée en activités de 1 à 10 jours (de l'anglais work breakdown structure, découpage du travail).
Lot : un groupe d'activités qui se termine à un jalon. Jalon : une date où quelque chose doit être prêt (prototype jouable, page Steam en ligne, Next Fest, sortie).
Pilotage : le temps passé à coordonner plutôt qu'à produire (réunions, suivi, mails, arbitrages). Il s'ajoute en pourcentage des jours de travail, 15 % par défaut.
Marge pour aléas : une réserve de jours et d'euros pour ce qui va déraper. Elle reste sur sa propre ligne et se dépense sur décision, 10 % par défaut.
Charge et capacité : la charge, ce sont les jours de travail prévus pour une personne dans le mois ; la capacité, les jours dont elle dispose vraiment. Au-dessus de 100 %, elle déborde.
Atterrissage (suivi, avancé) : là où une activité va finir si rien ne change, soit les jours déjà faits plus les jours qui restent. L'écart le compare au prévu.
HT : hors taxes. Tous les montants du classeur sont HT. Taux par jour : coût complet d'une journée de travail de la personne, charges comprises.
À quoi ça sert ?
Répondre aux questions qu'on vous posera avant de financer le jeu : combien il coûte, quand il sort, si l'équipe tient, et ce qui peut faire bouger tout ça. Le WBS tient le coût, le Planning les dates, le Plan de charge la charge de chacun, les Risques ce qui peut tout décaler.
Tout est relié. Le Planning lit le coût de chaque lot dans le WBS, le Plan de charge lit les jours de chaque personne, la Trésorerie répartit les coûts du Planning mois par mois. Plus aucun copier-coller : la recopie d'une feuille à l'autre est la première source d'erreur dans Excel.
Quand : à la fin de la préproduction pour fixer le budget et les dates, avant un dossier d'aide (CNC, région) ou un rendez-vous éditeur, puis à chaque jalon pour comparer le prévu au réalisé.
Pour qui : le producer ou l'associé qui tient le budget, à remplir avec chaque personne de l'équipe. Chacun relit sa ligne du Plan de charge.
L'exemple partout : Lumen, plateformer 2D sur Steam, 3 personnes (Léa, Sam, Noé), 12 mois, Next Fest en juin 2027, sortie le 14 octobre 2027. Les chiffres sont illustratifs : remplacez-les par les vôtres.
Comment l'utiliser
Réglages. L'équipe : le taux par jour est un coût complet, HT. La disponibilité : 100 % pour un temps plein, 80 % pour quatre jours par semaine. La ligne Freelance sert aux forfaits. Puis les dates clés, la part de pilotage (15 %), la marge pour aléas (10 %), les lots, et les jours fériés et fermetures du studio.
WBS. Chiffrez en jours. Pour une activité que l'équipe n'a jamais faite, ouvrez les colonnes avancées et remplissez Optimiste et Pessimiste : le fichier retient (optimiste + 4 × probable + pessimiste) ÷ 6, la moyenne de la méthode PERT. Un boss estimé 6, 9 et 18 jours donne 10 jours : plus que le probable, parce qu'un dérapage coûte plus de jours qu'une bonne surprise n'en fait gagner.
WBS, colonnes avancées. Frais externes : ce qui n'est pas du temps de l'équipe (prestation au forfait, licence, banque de sons, frais Steam). Éligible : O si la dépense entre dans l'assiette de l'aide visée, N sinon. Sous le tableau : pilotage et marge, le total par personne, la fourchette et l'assiette d'aide.
WBS en production, chaque mois ou à chaque jalon : remplissez Consommé et Reste à faire. L'atterrissage (consommé + reste à faire) et l'écart se calculent. Un reste à faire vide n'est pas un zéro : tant qu'il n'est pas saisi, l'atterrissage reste au prévu, ou au consommé s'il le dépasse.
Planning. Une ligne par lot : Début et Fin se calculent depuis les dates des Réglages (la règle est écrite dans une colonne avancée). Pour forcer une date, tapez-la par-dessus. Sous les lots, des lignes libres pour un événement ou une activité à voir sur le Gantt (gel de la démo, tampon avant la sortie) : elles n'ont pas de coût, il reste sur la ligne du lot. Le bloc Contrôle doit afficher « - ».
Plan de charge. Rien à saisir, sauf les absences (congés, arrêt, formation). La charge d'une personne, ce sont ses jours du WBS, répartis sur les mois de son lot au prorata des jours ouvrés. La capacité, ce sont les jours ouvrés du mois × sa disponibilité, moins ses absences, moins la marge pour aléas. Le dernier tableau ajoute le pilotage à la charge de l'équipe.
Risques. Une ligne par risque, écrite en trois temps : cause, événement, conséquence. « Léa est seule à connaître le code ; si elle s'arrête, la production s'arrête » se traite. « Problèmes techniques » ne se traite pas. Probabilité et gravité de 1 à 4 avec le barème sous la matrice. Pour chaque orange ou rouge : une action, un porteur (une personne, jamais « l'équipe ») et une échéance. Réponse, Réf. WBS et Impact (colonnes avancées) donnent l'exposition en jours, comparée à la marge du WBS.
Trésorerie (avancé). Dépense par mois et cumul, à partir du Planning, avec le graphique pour le dossier. La marge reste sur sa propre ligne.
Pour ajouter des lignes au WBS ou aux Risques, insérez-les au milieu du tableau, au-dessus de la ligne de total : les formules les prendront en compte.
Bonnes pratiques
La règle des 100 % (PMI, Practice Standard for Work Breakdown Structures) : le WBS contient tout le travail du projet, ni plus ni moins. Un comité finance ce qui est écrit. Ce qui manque, la localisation ou la page Steam, sera fait quand même, mais payé sur la marge ou sur vos soirées.
Des activités de 1 à 10 jours. Une ligne de 30 jours est une ligne qu'on ne sait pas encore décrire : découpez-la, c'est là que se cachent les dérives. Jours / unité passe en orange au-dessus de 10.
Découpez par ce que le joueur verra (niveaux, personnage, interface), pas par métier. La personne sert au chiffrage, le lot sert à la décision : on peut couper un niveau, pas « l'art ».
Faites estimer celui qui fera le travail, et donnez une fourchette pour tout ce que l'équipe n'a jamais fait : game feel, boss, réseau, portage console. En tout début de projet, une estimation peut se tromper d'un facteur 4 dans un sens ou dans l'autre (le cône d'incertitude décrit par McConnell). Une fourchette montre cette incertitude et justifie la marge.
Placez d'abord les dates qui ne bougent pas, puis remontez à rebours. Pour un Next Fest le 14 juin : démo gelée le 31 mai, page Steam en ligne mi-mars pour avoir trois mois de listes de souhaits avant le festival.
Gardez pilotage et marge sur des lignes à part. Répartie dans chaque activité, la marge est consommée par la première tâche qui dérape, et plus personne ne sait ce qui reste. Sur sa ligne, elle se dépense sur décision, et le comité voit qu'elle est justifiée : l'exposition des Risques, en jours, se compare à la marge du WBS.
Ne planifiez personne à 100 %. Les réunions, les mails, les bugs urgents et les playtests prennent leur part. Dans l'exemple, juin déborde pour Léa et Noé, le mois du Next Fest : on le voit en novembre, pas la veille.
Réestimez le reste à faire à chaque jalon et figez une version de référence (copie datée du fichier). Le cône se resserre à mesure que le jeu se précise : l'estimation faite après le prototype vaut mieux que celle du dossier, et c'est elle qui doit piloter.
Traitez les risques par ordre de score : un rouge a une action datée cette semaine, un orange une action avant le prochain jalon, un vert est seulement surveillé. Commencez avec 8 à 12 risques : une liste de 30 lignes pour une équipe de trois n'est plus relue.
Erreurs fréquentes
Oublier tout ce qui n'est pas du contenu : sauvegarde, options, succès Steam, localisation, QA, bande-annonce, page Steam.
Chiffrer au salaire net. Le coût jour d'un salarié, c'est son brut chargé divisé par les jours réellement travaillés (environ 215 par an) : 36 000 € brut donnent environ 243 € par jour, pas 130. Mélanger HT et TTC : si la société récupère la TVA, celle payée à un freelance n'est pas un coût.
Compter le temps des associés non salariés comme une dépense. Sans salaire versé, il n'y a rien à justifier, et beaucoup de financeurs ne le retiennent pas. Chiffrez-le pour connaître le vrai coût du jeu, mais marquez-le N en Éligible tant que le financeur n'a pas dit oui.
Compter le pilotage deux fois : la ligne Pilotage existe déjà sous le WBS, ne créez pas en plus une activité « gestion de projet ».
Réécrire le prévu quand le réel dérape. Le budget est la référence figée : si on le retouche en cours de route, l'écart ne mesure plus rien. Ce qui bouge, c'est le reste à faire, donc l'atterrissage, qui répond à la seule question utile : on finit où ?
Oublier fériés, congés et fermetures. En 2027, mai perd 2 jours fériés en semaine (Ascension, Pentecôte), et août tombe à 12 jours ouvrés avec deux semaines de fermeture. Les Réglages les retirent du planning, de la capacité et de la trésorerie ; les congés de chacun vont dans les absences du plan de charge.
Lisser un mois rouge sur les mois suivants sans bouger le planning : le problème glisse, il ne disparaît pas. Le rattraper en heures supplémentaires ne marche pas non plus : sur des centaines de projets, le crunch va avec de moins bons jeux, pas avec des jeux plus à l'heure (Game Outcomes Project).
Écrire des constats au lieu de risques. « Le budget est serré » est un fait. Le risque, c'est ce qui arrive à cause de lui : « si l'aide régionale arrive en retard, il manque 30 000 € pour l'été ». Et tout noter 2 × 2 donne une matrice qui ne trie rien : ce risque, plutôt 1 ou plutôt 3 ?
Montrer le cumul des dépenses sans la marge. Le budget total, c'est le cumul plus la marge, comme en bas du Planning et dans la Trésorerie.
Excel ou Notion
Ce classeur sert à chiffrer et prévoir, au cadrage puis à chaque jalon ; Notion sert pour la semaine : tâches en cours, comptes rendus, bilans.
Pour aller plus loin
PMI, Practice Standard for Work Breakdown Structures, 3e édition (2019). La règle des 100 %, les niveaux de découpage et les lots de travail.
Steve McConnell, Software Estimation: Demystifying the Black Art (2006). Le cône d'incertitude (chapitre 4) et comment présenter une estimation en fourchette.
Three-point estimation (Wikipédia, en anglais). La formule (a + 4m + b) ÷ 6 utilisée ici, et l'écart type, (pessimiste moins optimiste) ÷ 6.
Construx, The Cone of Uncertainty. Au stade du concept, une estimation peut être fausse d'un facteur 4 ; l'écart se resserre surtout dans les premiers 20 à 30 % du calendrier.
CNC, Fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV). Les dépenses retenues en préproduction et en production, et le plafond de 50 %.
Don Daglow, Producer Bootcamp: Starting Indie Game Production Right (GDC 2019). Les cinq décisions du premier mois de production, celui où le producer pèse le plus sur les chances de sortir.
Blazej Zywiczynski, Fear of Scope: The #1 Reason We Make Ludicrous Production Decisions (GDC 2022). Une méthode pour réviser le périmètre tôt, avant qu'il ne décide à votre place.
Paul Tozour, The Game Outcomes Project, Part 3 (2015). Sur des centaines d'équipes, des estimations justes et un planning détaillé vont avec des jeux plus à l'heure ; les refontes en cours de route, avec de moins bons résultats.
Paul Tozour, The Game Outcomes Project, Part 4: Crunch Makes Games Worse (2015). Les heures supplémentaires ne sauvent pas un projet en retard.
Producer Panel: Managing Your Indie Team (GDC 2015). Comment des producers indés planifient avec beaucoup d'inconnues et évitent l'épuisement sur les projets longs.
Harold Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 13e édition (Wiley, 2022). La planification en réseau et le nivellement des ressources.
PMI, Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects: A Practice Guide (2024, suite du standard de 2019). Le processus complet : identifier, analyser, répondre, suivre.
ISO 31000:2018, Management du risque, lignes directrices. Les principes communs à toute organisation, résumés sur la page de l'ISO.
Risk matrix (Wikipédia, en anglais). Construction de la grille probabilité × gravité, et ses limites relevées par Tony Cox dans « What's Wrong with Risk Matrices? » (2008).
Steamworks, Steam Deck compatibility review. Les critères vérifiés par Valve (1280 × 800, toutes les actions à la manette, texte d'au moins 9 pixels), pour noter le risque plateforme.
Besoin d'un regard extérieur sur votre budget, votre planning ou votre dossier d'aide ? Écrivez à sidestep.publishing@gmail.com.

## Réglages
Réglages : l'équipe, les dates, les règles
Cet onglet : l'équipe, les dates clés et les règles communes, remplis une fois. À saisir : les cases jaunes. Calculé : rien ici, les autres onglets lisent ces valeurs.
Jaune : à saisir | Gris : explication, n'y touchez pas
Équipe
Personne | Métier | Taux par jour (€ HT) | Disponibilité (%) | Remarque
Léa | Programmation | 350 | 100%
Sam | Art | 300 | 100%
Noé | Design et production | 300 | 80% | Quatre jours par semaine
Freelance | Prestataire au forfait |  |  | Pour les forfaits : le montant va en Frais externes dans le WBS. Hors plan de charge.
Taux / jour : un coût complet, HT. Salarié : brut annuel × 1,45 environ (charges patronales) ÷ 215 jours travaillés ; 36 000 € brut donnent environ 243 € par jour, pas 130 comme au net. Freelance : son TJM HT. Disponibilité : 100 % pour un temps plein, 80 % pour quatre jours par semaine. Jusqu'à 6 personnes.
Dates clés
Jalon | Date | Explication
Début du projet | 2026-11-01 | Le planning, le plan de charge et la trésorerie couvrent 12 mois à partir de ce mois.
Proto | 2027-01-15 | Fin du lot Prototype : la boucle de jeu se joue et se juge.
Page Steam | 2027-03-15 | Page Steam en ligne. Visez la mi-mars pour un Next Fest de juin : trois mois de listes de souhaits avant le festival. Fin du lot Page Steam.
Festival | 2027-04-16 | Un salon ou un festival où l'on montre le jeu. Jalon du lot Communication.
Next Fest | 2027-06-14 | Steam Next Fest de juin, date à vérifier sur Steamworks. Jalon du lot Démo Next Fest.
Sortie | 2027-10-14 | Sortie sur Steam. Fin du lot Polish et sortie.
Règles
Règle | Valeur | Explication
Pilotage | 15% | Le temps passé à coordonner plutôt qu'à produire : réunions, suivi, mails, arbitrages. Ajouté sous le WBS et au plan de charge. 15 % par défaut ; 15 à 20 % au-delà de 4 personnes.
Marge pour aléas | 10% | Une réserve pour ce qui va déraper, sur sa propre ligne sous le WBS, et retirée de la capacité du plan de charge. 10 % par défaut ; 15 % ou plus pour un premier jeu ou une technologie nouvelle.
Semaines de polish (avancé) | 11 | Le lot Polish et sortie commence ce nombre de semaines avant la sortie ; la production s'arrête la veille.
Semaines de démo (avancé) | 3 | Le lot Démo Next Fest commence ce nombre de semaines avant le Next Fest.
Durée du Next Fest en jours (avancé) | 7 | Le lot Démo Next Fest finit à la fin du festival : streams, correctifs, réponses aux joueurs.
Lots
N° du lot | Lot | Couleur au planning | Ce que le lot contient
1 | Prototype | Jeu | Boucle de jeu, contrôles, charte graphique, document de game design, dossier d'aide
2 | Page Steam | Communication | Capsule, captures, bande-annonce courte, textes et mise en ligne de la page
3 | Production | Jeu | Les 12 niveaux, décors, ennemis, boss, menus, son
4 | Démo Next Fest | Jeu | Montage de la démo, QA, semaine du festival
5 | Polish et sortie | Jeu | Debug, polish, localisation, QA, build final
6 | Communication | Communication | Réseaux, devlog, presse, festival
7
8
L'ID d'une activité du WBS commence par le numéro de son lot (3.2 = lot 3, activité 2). Les lignes 1 à 6 du Planning suivent cet ordre : si vous changez l'ordre des lots, revoyez leurs dates dans le Planning.
Couleur au planning : Jeu (bleu) ou Communication (mauve).
Jours fériés et fermetures du studio
Date | Nom
2026-11-01 | Toussaint | Une date par ligne : France 2026 et 2027 en exemple, plus une semaine de fermeture à Noël et deux en août. Ceux qui tombent un week end ne changent rien. Ils sont retirés des jours ouvrés du planning, de la capacité et de la trésorerie. Ajoutez vos ponts de la même façon.
2026-11-11 | Armistice
2026-12-25 | Noël
2026-12-28 | Fermeture du studio (semaine de Noël)
2026-12-29 | Fermeture du studio (semaine de Noël)
2026-12-30 | Fermeture du studio (semaine de Noël)
2026-12-31 | Fermeture du studio (semaine de Noël)
2027-01-01 | Jour de l'an
2027-03-29 | Lundi de Pâques
2027-05-01 | Fête du travail
2027-05-06 | Ascension
2027-05-08 | Victoire 1945
2027-05-17 | Lundi de Pentecôte
2027-07-14 | Fête nationale
2027-08-09 | Fermeture du studio (août)
2027-08-10 | Fermeture du studio (août)
2027-08-11 | Fermeture du studio (août)
2027-08-12 | Fermeture du studio (août)
2027-08-13 | Fermeture du studio (août)
2027-08-15 | Assomption
2027-08-16 | Fermeture du studio (août)
2027-08-17 | Fermeture du studio (août)
2027-08-18 | Fermeture du studio (août)
2027-08-19 | Fermeture du studio (août)
2027-08-20 | Fermeture du studio (août)
2027-11-01 | Toussaint
2027-11-11 | Armistice
2027-12-25 | Noël

## WBS
WBS : ce que coûte le jeu
Cet onglet : la liste de tout le travail du jeu et ce qu'il coûte. À saisir : ID, activité, personne, jours par unité, nombre d'unités. Calculé : lot, jours, coût.
Jours = jours par unité × nombre d'unités. Coût = jours × taux par jour de la personne (Réglages) + frais externes. Montants HT. Colonnes avancées : bouton + au-dessus des lettres.
| Jaune : à saisir | Gris : calculé, n'y touchez pas | Orange : > 10 j | Rouge : erreur |  |  |  | Fourchette, frais, éligibilité et suivi du réalisé (avancé)
ID | Lot | Activité | Personne | Jours par unité (j) | Nombre d'unités | Jours (j) | Coût (€ HT) | Optimiste (j) (avancé) | Pessimiste (j) (avancé) | Estimation retenue (j) (avancé) | Frais externes (€) (avancé) | Éligible à l'aide (O ou N) (avancé) | Consommé (j) (avancé) | Reste à faire (j) (avancé) | Atterrissage (j) = fait + reste (avancé) | Écart (j) avec le prévu (avancé) | Atterrissage (€ HT) (avancé) | Commentaire
1.1 | Prototype | Boucle de jeu jouable | Léa | 20 | 1 | 20 | 7000 |  |  | 20 |  | O | 2 | 20 | 22 | 2 | 7700 | Exemple de suivi : 2 j faits, 20 restants, soit 2 de plus que prévu
1.2 | Prototype | Contrôles et game feel | Léa | 10 | 1 | 11.3 | 3955 | 6 | 22 | 11.3 |  | O |  |  | 11.3 | 0 | 3955 | Fourchette : l'équipe n'a jamais réglé ce genre de saut
1.3 | Prototype | Architecture et outils internes | Léa | 5 | 1 | 5 | 1750 |  |  | 5 |  | O |  |  | 5 | 0 | 1750
1.4 | Prototype | Recherche graphique et charte | Sam | 14 | 1 | 14 | 4200 |  |  | 14 |  | O |  |  | 14 | 0 | 4200 | Plus de 10 jours d'un bloc : à découper (personnage, décor, interface)
1.5 | Prototype | Personnage principal : sprites et animations | Sam | 18 | 1 | 18 | 5400 |  |  | 18 |  | O |  |  | 18 | 0 | 5400
1.6 | Prototype | Document de game design | Noé | 8 | 1 | 8 | 2400 |  |  | 8 |  | O |  |  | 8 | 0 | 2400
1.7 | Prototype | Niveau test et blocking | Noé | 6 | 1 | 6 | 1800 |  |  | 6 |  | O |  |  | 6 | 0 | 1800
1.8 | Prototype | Playtests du prototype | Noé | 2 | 4 | 8 | 2550 |  |  | 2 | 150 | O |  |  | 8 | 0 | 2550 | Un playtest externe par semaine en janvier (défraiement des testeurs)
1.9 | Prototype | Dossier d'aide régionale | Noé | 5 | 1 | 5 | 1500 |  |  | 5 |  | N |  |  | 5 | 0 | 1500 | Marqué N par prudence : le montage du dossier n'est pas toujours retenu
2.1 | Page Steam | Capsule et visuels Steam | Freelance |  |  | 0 | 500 |  |  |  | 500 | N |  |  |  |  | 500 | Forfait de 500 € saisi en Frais externes (colonne avancée)
2.2 | Page Steam | Captures et GIF animés | Sam | 1 | 4 | 4 | 1200 |  |  | 1 |  | N |  |  | 4 | 0 | 1200
2.3 | Page Steam | Bande-annonce courte (30 s) | Sam | 5 | 1 | 5 | 1500 |  |  | 5 |  | N |  |  | 5 | 0 | 1500
2.4 | Page Steam | Textes, tags et mise en ligne de la page | Noé | 3 | 1 | 3 | 900 |  |  | 3 |  | N |  |  | 3 | 0 | 900 | Marqué N par prudence : vérifiez si votre aide retient la communication
3.1 | Production | Niveau complet : level design et intégration | Noé | 4.5 | 12 | 54 | 16200 |  |  | 4.5 |  | O |  |  | 54 | 0 | 16200 | 12 niveaux, 3 par monde
3.2 | Production | Décors d'un monde : tileset et fonds | Sam | 14 | 4 | 56 | 16800 |  |  | 14 |  | O |  |  | 56 | 0 | 16800 | 4 mondes
3.3 | Production | Ennemis : comportements | Léa | 3 | 8 | 24 | 8400 |  |  | 3 |  | O |  |  | 24 | 0 | 8400 | 8 types d'ennemis
3.4 | Production | Ennemis : sprites et animations | Sam | 2.5 | 8 | 20 | 6000 |  |  | 2.5 |  | O |  |  | 20 | 0 | 6000
3.5 | Production | Boss de fin de monde | Léa | 9 | 4 | 40 | 14000 | 6 | 18 | 10 |  | O |  |  | 40 | 0 | 14000 | Fourchette : le premier boss sert de référence pour les suivants
3.6 | Production | Mécanique propre à chaque monde | Léa | 4 | 4 | 16 | 5600 |  |  | 4 |  | O |  |  | 16 | 0 | 5600
3.7 | Production | Sauvegarde, options, succès Steam | Léa | 7 | 1 | 7 | 2450 |  |  | 7 |  | O |  |  | 7 | 0 | 2450
3.8 | Production | Menus et HUD : graphismes | Sam | 5 | 1 | 5 | 1500 |  |  | 5 |  | O |  |  | 5 | 0 | 1500
3.9 | Production | Menus et HUD : intégration | Léa | 5 | 1 | 5 | 1750 |  |  | 5 |  | O |  |  | 5 | 0 | 1750
3.10 | Production | Musique d'un monde | Freelance |  | 4 | 0 | 2400 |  |  |  | 2400 | O |  |  |  |  | 2400 | Compositeur freelance, environ 600 € la piste
3.11 | Production | Effets sonores et intégration audio | Noé | 4 | 1 | 4 | 1450 |  |  | 4 | 250 | O |  |  | 4 | 0 | 1450 | Banque de sons sous licence
4.1 | Démo Next Fest | Montage de la démo et choix des niveaux | Léa | 7 | 1 | 7 | 2450 |  |  | 7 |  | O |  |  | 7 | 0 | 2450 | Démo gelée le 31 mai, deux semaines avant le festival
4.2 | Démo Next Fest | Correctifs pendant le festival | Léa | 1 | 5 | 5 | 1750 |  |  | 1 |  | O |  |  | 5 | 0 | 1750
4.3 | Démo Next Fest | Équilibrage et tutoriel de la démo | Noé | 6 | 1 | 6 | 1800 |  |  | 6 |  | O |  |  | 6 | 0 | 1800
4.4 | Démo Next Fest | Streams et animation du festival | Noé | 1 | 5 | 5 | 1500 |  |  | 1 |  | N |  |  | 5 | 0 | 1500
4.5 | Démo Next Fest | QA de la démo sur 5 configurations | Freelance |  |  | 0 | 750 |  |  |  | 750 | O |  |  |  |  | 750 | 3 jours de QA freelance, dont Steam Deck
4.6 | Démo Next Fest | Bannière et visuels du festival | Sam | 3 | 1 | 3 | 900 |  |  | 3 |  | N |  |  | 3 | 0 | 900
5.1 | Polish et sortie | Debug et optimisation | Léa | 15 | 1 | 16.3 | 5705 | 8 | 30 | 16.3 |  | O |  |  | 16.3 | 0 | 5705
5.2 | Polish et sortie | Polish du game feel | Léa | 8 | 1 | 8 | 2800 |  |  | 8 |  | O |  |  | 8 | 0 | 2800
5.3 | Polish et sortie | Portage et revue Steam Deck | Léa | 4 | 1 | 4 | 1400 |  |  | 4 |  | O |  |  | 4 | 0 | 1400 | Revue demandée 4 semaines avant la sortie
5.4 | Polish et sortie | Build final et mise en ligne Steam | Léa | 3 | 1 | 3 | 1140 |  |  | 3 | 90 | O |  |  | 3 | 0 | 1140 | Frais Steam Direct : 100 $ (environ 90 €), récupérés une fois 1 000 $ de revenu atteints
5.5 | Polish et sortie | Polish graphique et effets | Sam | 18 | 1 | 18 | 5400 |  |  | 18 |  | O |  |  | 18 | 0 | 5400
5.6 | Polish et sortie | Bande-annonce de sortie | Sam | 8 | 1 | 8 | 2400 |  |  | 8 |  | N |  |  | 8 | 0 | 2400
5.7 | Polish et sortie | Localisation en 4 langues | Noé | 3 | 1 | 3 | 3300 |  |  | 3 | 2400 | O |  |  | 3 | 0 | 3300 | Traduction freelance, environ 600 € par langue
5.8 | Polish et sortie | Tests QA et suivi des bugs | Noé | 10 | 1 | 10 | 3000 |  |  | 10 |  | O |  |  | 10 | 0 | 3000
5.9 | Polish et sortie | Équilibrage final | Noé | 5 | 1 | 5 | 1500 |  |  | 5 |  | O |  |  | 5 | 0 | 1500
6.1 | Communication | Réseaux sociaux et devlog | Noé | 1 | 12 | 12 | 3600 |  |  | 1 |  | N |  |  | 12 | 0 | 3600 | Un jour par mois
6.2 | Communication | Presse et créateurs de contenu | Noé | 4 | 1 | 4 | 1200 |  |  | 4 |  | N |  |  | 4 | 0 | 1200
6.3 | Communication | Dossier de presse | Sam | 2 | 1 | 2 | 600 |  |  | 2 |  | N |  |  | 2 | 0 | 600
|  | Total des activités |  |  |  | 457.6 | 152400 |  |  |  | 6540 |  | 2 | 20 | 459.6 | 2 | 153100
|  | Pilotage, le temps de coordination (15 %) |  |  |  | 68.64 | 21879 | [10 empty] | Pilotage : jours = part de pilotage × jours des activités ; coût = part × coût du temps de l'équipe (hors frais externes).
|  | Total avant marge |  |  |  | 526.24 | 174279
|  | Marge pour aléas, la réserve (10 %) |  |  |  | 52.624 | 17427.9 | [10 empty] | Marge : réserve pour les risques, sur sa ligne. À présenter comme telle au financeur.
|  | Total, pilotage 15 % et marge 10 % compris |  |  |  | 578.864 | 191706.9
Par personne
|  | Personne | Métier |  |  | Jours (j) | Coût (€ HT)
|  | Léa | Programmation |  |  | 171.6 | 60150
|  | Sam | Art |  |  | 153 | 45900
|  | Noé | Design et production |  |  | 133 | 42700
|  | Freelance | Prestataire au forfait |  |  | 0 | 3650
|  | Total des activités |  |  |  | 457.6 | 152400
Doit égaler la ligne Total des activités. Sinon une ligne du WBS a une personne absente des Réglages.
Fourchette : la marge couvre-t-elle les cas pessimistes ? (avancé)
|  | Activités, total optimiste (j) |  |  |  | 428
|  | Activités, total retenu (j) |  |  |  | 457.6
|  | Activités, total pessimiste (j) |  |  |  | 514
|  | Marge pour aléas (j) |  |  |  | 52.624
|  | Part de l'écart pessimiste couverte par la marge |  |  |  | 93.3%
Le total pessimiste suppose que tout dérape en même temps, ce qui arrive rarement. Notre repère : une marge qui couvre au moins la moitié de l'écart. En dessous (case rouge), montez la marge ou découpez les lignes à risque. Pour la justifier ligne à ligne, voyez l'onglet Risques.
Pour le dossier de financement, montants HT (avancé)
|  | Activités marquées éligibles (€) |  |  |  |  | 136600
|  | Pilotage, si ce sont des salaires (€) |  |  |  |  | 21879
|  | Assiette éligible indicative (€) |  |  |  |  | 158479
|  | Taux maximal de l'aide visée |  |  |  |  | 50%
|  | Plafond de l'aide (€) |  |  |  |  | 79239.5
Au fonds d'aide au jeu vidéo du CNC, l'aide à la production est plafonnée à 50 % des dépenses de production, et le total des aides publiques ne peut pas dépasser 50 % du coût définitif. La marge n'est pas une dépense : présentez-la sur sa ligne, hors assiette, sauf accord du financeur.
Jours / unité en orange : plus de 10 jours d'un bloc, à découper si possible. Écart rouge : dépassement ; vert : économie. « forfait » : ligne sans jours, chiffrée en frais externes.
Atterrissage = consommé + reste à faire. Tant que le reste à faire est vide, l'atterrissage vaut le prévu, ou le consommé s'il le dépasse : un oubli de saisie ne passe jamais pour une économie.
Pour ajouter des lignes, insérez-les au milieu du tableau, au-dessus de la ligne Total des activités : les formules des autres onglets les prendront en compte.
Note on G5: Jours par unité × nombre d'unités. Affiche « forfait » quand l'activité n'a que des frais externes.
Note on P5: Atterrissage : là où l'activité va finir si rien ne change. Consommé (jours déjà faits) + reste à faire. Tant que le reste à faire est vide, il vaut le prévu.

## Planning
Planning : ce qui doit être prêt avant chaque jalon
Cet onglet : les lots dans le temps, jusqu'à la sortie. Rien d'obligatoire à saisir : Début et Fin (jaune) viennent des Réglages, tapez une date pour les forcer. Calculé : coût et barres.
Gantt : une colonne par semaine, le chiffre est la date du lundi. Barre bleue : jeu. Mauve : communication. Grise : pilotage. ♦ : jalon. Colonne rose : semaine en cours.
Jaune : à saisir | Gris : calculé, n'y touchez pas | ♦ jalon | Jeu | Comm. | Pilotage |  |  |  | 2026 | [8 empty] | 2027
[9 empty] | nov |  |  |  |  | déc |  |  |  | janv |  |  |  | févr |  |  |  | mars |  |  |  |  | avr |  |  |  | mai |  |  |  |  | juin |  |  |  | juil |  |  |  | août |  |  |  |  | sept |  |  |  | oct |  |  |  | nov
Lot | Détail | Date du jalon | Début | Fin | Coût (€ HT) | Jours ouvrés (j) (avancé) | Couleur (avancé) | Règle par défaut des dates (avancé) | time axis 2026-11-02 to 2027-11-01
Prototype | Boucle de jeu, contrôles, charte graphique, document de game design, dossier d'aide | 2027-01-15 | 2026-11-01 | 2027-01-15 | 30555 | 48 | Jeu | Du début du projet au proto | bar: 2027-01-11
Page Steam | Capsule, captures, bande-annonce courte, textes et mise en ligne de la page | 2027-03-15 | 2027-01-18 | 2027-03-15 | 4100 | 41 | Communication | Du lendemain du proto à la page Steam | bar: 2027-03-15
Production | Les 12 niveaux, décors, ennemis, boss, menus, son |  | 2027-01-18 | 2027-07-28 | 76550 | 134 | Jeu | Du lendemain du proto à la veille du polish
Démo Next Fest | Montage de la démo, QA, semaine du festival | 2027-06-14 | 2027-05-24 | 2027-06-21 | 9150 | 21 | Jeu | Les semaines de démo avant le Next Fest, jusqu'à la fin du festival | bar: 2027-06-14
Polish et sortie | Debug, polish, localisation, QA, build final | 2027-10-14 | 2027-07-29 | 2027-10-14 | 26645 | 46 | Jeu | Les semaines de polish avant la sortie (Réglages) | bar: 2027-10-11
Communication | Réseaux, devlog, presse, festival | 2027-04-16 | 2026-11-01 | 2027-10-14 | 5400 | 228 | Communication | Tout le projet ; jalon : le festival | bar: 2027-04-12
À saisir
À saisir
Pilotage | Réunions, suivi, arbitrages : étalé sur tout le projet |  | 2026-11-01 | 2027-10-14 | 21879 | 228 | Pilotage | Tout le projet
Détail optionnel : un événement ou une activité à voir sur le Gantt. Pas de coût ici : il reste sur la ligne du lot.
Production | Vertical slice : un monde complet jouable | 2027-03-26 |  |  |  |  | Jeu | bar: 2027-03-22
Page Steam | Capsule livrée par le freelance | 2027-02-26 |  |  |  |  | Communication | bar: 2027-02-22
Démo Next Fest | Gel de la démo, deux semaines avant le festival | 2027-05-31 |  |  |  |  | Jeu | bar: 2027-05-31
Polish et sortie | Revue Steam Deck demandée, 4 semaines avant la sortie | 2027-09-16 |  |  |  |  | Jeu | bar: 2027-09-13
Polish et sortie | Tampon : temps libre avant la sortie |  | 2027-09-30 | 2027-10-13 |  | 10 | Jeu
Contrôle et budget (€ HT)
| Coût placé dans le planning (lots et pilotage) |  |  |  | 174279
| Total du WBS avant marge |  |  |  | 174279
| Écart à expliquer |  |  |  | 0 | Doit afficher « - ». Sinon une activité du WBS a un ID dont le lot n'existe pas dans les Réglages.
| Marge pour aléas (réserve, hors planning) |  |  |  | 17427.9
| Budget total |  |  |  | 191706.9
Coût orange : le lot a un coût dans le WBS mais pas de dates ici, il n'est donc ni dans le plan de charge ni dans la trésorerie.

## Plan de charge
Plan de charge : qui déborde, et quel mois
Cet onglet : qui est trop chargé, et quel mois. À saisir : les absences (jaune). Calculé : le reste, depuis le WBS, le Planning et les Réglages. Détails repliés : bouton + à gauche.
Jaune : à saisir | Gris : calculé | 95 à 100 % | > 100 %
Mois |  |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Total
Jours ouvrés du mois (fériés et fermetures retirés) |  |  | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 21 | 12 | 22 | 21 | 239
1. Charge prévue (jours) : les jours du WBS de chaque personne, répartis sur les mois de son lot. Détail : bouton + à gauche
Personne | Métier | Disponibilité | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Total | Dans le WBS
Léa | Programmation | 100% | 15.125 | 13.6125 | 14.4282 | 13.7313 | 15.1045 | 15.1045 | 16.4733 | 23.6759 | 14.4056 | 8.1652 | 14.9696 | 6.8043 | 171.6 | 171.6
Sam | Art | 100% | 13.5088 | 12.1579 | 15.082 | 16.6552 | 15.9061 | 13.4915 | 12.5089 | 15.6343 | 12.7997 | 6.8879 | 12.6278 | 5.7399 | 153 | 153
Noé | Design et production | 80% | 12.6535 | 11.3882 | 12.0886 | 11.5236 | 11.8711 | 11.0662 | 12.7001 | 18.9234 | 10.4802 | 5.5378 | 10.1526 | 4.6148 | 133 | 133
Total équipe |  |  | 41.2873 | 37.1586 | 41.5987 | 41.9102 | 42.8817 | 39.6622 | 41.6823 | 58.2336 | 37.6855 | 20.5908 | 37.7499 | 17.159 | 457.6 | 457.6
Total orange : une partie des jours de la personne tombe hors des 12 mois, ou sur un lot sans dates au Planning.
2. Absences (jours ouvrés : congés, arrêt, formation)
Personne | Métier | Disponibilité | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Total
Léa | Programmation | 100% | [10 empty] | 3 |  | 3
Sam | Art | 100% | [8 empty] | 3 |  |  |  | 3
Noé | Design et production | 80% | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
3. Capacité (jours) : jours ouvrés × disponibilité, moins absences, moins marge pour aléas. Détail : bouton + à gauche
Personne | Métier | Disponibilité | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Total
Léa | Programmation | 100% | 18 | 16.2 | 18 | 18 | 19.8 | 19.8 | 17.1 | 19.8 | 18.9 | 10.8 | 17.1 | 18.9 | 212.4
Sam | Art | 100% | 18 | 16.2 | 18 | 18 | 19.8 | 19.8 | 17.1 | 19.8 | 16.2 | 10.8 | 19.8 | 18.9 | 212.4
Noé | Design et production | 80% | 14.4 | 12.96 | 14.4 | 14.4 | 15.84 | 14.04 | 13.68 | 15.84 | 15.12 | 8.64 | 15.84 | 15.12 | 170.28
Total équipe |  |  | 50.4 | 45.36 | 50.4 | 50.4 | 55.44 | 53.64 | 47.88 | 55.44 | 50.22 | 30.24 | 52.74 | 52.92 | 595.08
4. Taux de charge (%) = charge ÷ capacité. Orange à partir de 95 %, rouge au-dessus de 100 %
Personne | Métier | Disponibilité | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Total
Léa | Programmation | 100% | 84.03% | 84.03% | 80.16% | 76.29% | 76.29% | 76.29% | 96.34% | 119.6% | 76.22% | 75.6% | 87.54% | 36% | 80.79%
Sam | Art | 100% | 75.05% | 75.05% | 83.79% | 92.53% | 80.33% | 68.14% | 73.15% | 78.96% | 79.01% | 63.78% | 63.78% | 30.37% | 72.03%
Noé | Design et production | 80% | 87.87% | 87.87% | 83.95% | 80.03% | 74.94% | 78.82% | 92.84% | 119.5% | 69.31% | 64.09% | 64.09% | 30.52% | 78.11%
La marge pour aléas est déjà retirée de la capacité : l'orange commence donc à 95 %, pas à 85 %. Un mois rouge se règle en bougeant une barre du Planning, en coupant, ou en ajoutant une ressource.
5. Équipe, pilotage compris (jours)
|  |  | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Total
Charge prévue des personnes |  |  | 41.2873 | 37.1586 | 41.5987 | 41.9102 | 42.8817 | 39.6622 | 41.6823 | 58.2336 | 37.6855 | 20.5908 | 37.7499 | 17.159 | 457.6
Pilotage et coordination (15 %) |  |  | 6.1931 | 5.5738 | 6.2398 | 6.2865 | 6.4323 | 5.9493 | 6.2523 | 8.735 | 5.6528 | 3.0886 | 5.6625 | 2.5739 | 68.64
Charge totale |  |  | 47.4804 | 42.7323 | 47.8386 | 48.1968 | 49.314 | 45.6115 | 47.9346 | 66.9687 | 43.3384 | 23.6795 | 43.4124 | 19.7329 | 526.24
Capacité planifiable, marge déduite |  |  | 50.4 | 45.36 | 50.4 | 50.4 | 55.44 | 53.64 | 47.88 | 55.44 | 50.22 | 30.24 | 52.74 | 52.92 | 595.08
Taux de charge de l'équipe |  |  | 94.21% | 94.21% | 94.92% | 95.63% | 88.95% | 85.03% | 100.1% | 120.8% | 86.3% | 78.31% | 82.31% | 37.29% | 88.43%
Jours encore libres |  |  | 2.9196 | 2.6277 | 2.5614 | 2.2032 | 6.126 | 8.0285 | -0.054648 | -11.5287 | 6.8816 | 6.5605 | 9.3276 | 33.1871 | 68.84
Le pilotage (réunions, suivi, arbitrages) n'est pas dans les lignes des personnes : il est ajouté ici à la charge de toute l'équipe.
Calcul : part de chaque lot dans chaque mois, au prorata des jours ouvrés. Détail : bouton + à gauche
Lot (Planning) | Début | Fin | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Total
Prototype | 2026-11-01 | 2027-01-15 | 41.67% | 37.5% | 20.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Page Steam | 2027-01-18 | 2027-03-15 | 0% | 0% | 24.39% | 48.78% | 26.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Production | 2027-01-18 | 2027-07-28 | 0% | 0% | 7.463% | 14.93% | 16.42% | 16.42% | 14.18% | 16.42% | 14.18% | 0% | 0% | 0% | 100%
Démo Next Fest | 2027-05-24 | 2027-06-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 71.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Polish et sortie | 2027-07-29 | 2027-10-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.348% | 26.09% | 47.83% | 21.74% | 100%
Communication | 2026-11-01 | 2027-10-14 | 8.772% | 7.895% | 8.772% | 8.772% | 9.649% | 9.649% | 8.333% | 9.649% | 9.211% | 5.263% | 9.649% | 4.386% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total sous 100 % : le lot déborde des 12 mois du plan. Exemple : un lot de 20 jours ouvrés dont 5 en juin met 25 % de ses jours en juin.

## Risques
Risques : ce qui peut faire dérailler le jeu, et qui s'en occupe
Cet onglet : ce qui peut faire dérailler le jeu, et qui s'en occupe. À saisir : une ligne par risque (jaune). Calculé : score et niveau. Barème 1 à 4 à droite, sous la matrice.
| Jaune : à saisir | Calculé | 1 à 3 | 4 à 6 | 8 à 16 | Score = probabilité × gravité : vert faible, orange à surveiller, rouge critique. | [10 empty] | Matrice : risques ouverts par case
ID | Risque : cause, événement, conséquence | Probabilité (1 à 4) | Gravité (1 à 4) | Score (P × G) | Niveau | Action | Qui s'en occupe | Échéance | Statut | Catégorie (avancé) | Réponse (avancé) | Date de revue (avancé) | Réf. WBS (avancé) | Impact si ça arrive (j) (avancé) | Exposition (j) (avancé) | Tri (avancé) | Probabilité ↓ Gravité → | 1 | 2 | 3 | 4
R01 | La démo se monte en juin, le mois où Léa et Noé dépassent déjà 100 % au plan de charge. Si elle n'est pas gelée à temps, elle plante chez les joueurs pendant le Next Fest et les avis restent sur la page. | 3 | 4 | 12 | Critique | Gel de la démo le 31 mai ; 3 jours de QA freelance sur 5 configurations dont Steam Deck ; décaler 6 jours de production de juin vers juillet. | Noé | 2027-05-31 | Ouvert | Planning | Réduire | 2026-11-02 | 4 | 10 | 6.5 | 12.0066 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
R02 | Le freelance de la capsule livre après fin février. La page Steam ouvre après le 15 mars et arrive au Next Fest avec moins de listes de souhaits. | 2 | 3 | 6 | À surveiller | Brief envoyé avant le 15 janvier, esquisse validée mi-février, livraison le 26 février ; un second freelance repéré en réserve. | Sam | 2027-02-26 | Ouvert | Prestataire | Réduire | 2026-11-02 | 2.1 | 5 | 1.8 | 6.0019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
R03 | L'aide régionale est accordée mais versée en retard. Il manque environ 30 000 € pour payer l'été. | 3 | 3 | 9 | Critique | Plan B chiffré avant le dépôt : version à 3 mondes, apports des associés, prêt d'honneur ; garder deux mois de dépenses en trésorerie. | Noé | 2027-03-15 | Ouvert | Financement | Réduire | 2026-11-02 | 1.9 | 15 | 9.8 | 9.0099 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
R04 | Léa est seule à connaître le code. Si elle s'arrête plusieurs semaines, la production s'arrête et la sortie glisse d'autant. | 2 | 4 | 8 | Critique | Code sur Git avec relecture croisée chaque vendredi ; architecture décrite en 2 pages ; un programmeur freelance identifié et briefé en secours. | Noé | 2027-01-29 | En cours | Équipe | Réduire | 2026-11-02 | 3 | 30 | 10.5 | 8.0106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
R05 | Chaque playtest ajoute une mécanique. Le level design passe de 4,5 à 6,5 jours par niveau et la production déborde sur le polish. | 3 | 2 | 6 | À surveiller | Liste des mécaniques figée à la fin du prototype ; une idée nouvelle en remplace une ou part dans la liste « après la sortie ». Noé tranche. | Noé | 2027-01-15 | Ouvert | Périmètre | Éviter | 2026-11-02 | 3.1 | 24 | 15.6 | 6.0157 | Chiffre = nombre de risques ouverts dans la case. Couleur = zone du score P × G. Lisez du haut à droite (grave et probable) vers le bas à gauche.
R06 | Interface pensée pour la souris et textes trop petits. La revue Steam Deck donne « Jouable » au lieu de « Vérifié » et le jeu perd ce badge en vitrine. | 2 | 2 | 4 | À surveiller | Tester sur Steam Deck dès le prototype ; toutes les actions à la manette ; aucun texte sous 12 pixels à 1280 × 800 ; revue demandée 4 semaines avant la sortie. | Léa | 2027-09-16 | Ouvert | Plateforme | Réduire | 2026-11-02 | 5.3 | 4 | 1.4 | 4.0015
R07 | Les traducteurs reçoivent un tableur sans captures ni limite de longueur. Textes coupés dans l'interface et contresens relevés dans les avis. | 3 | 1 | 3 | Faible | Une capture et une limite de caractères par chaîne ; une relecture en jeu par un joueur natif par langue, environ 1 jour chacune. | Noé | 2027-09-15 | Ouvert | Qualité | Réduire | 2026-11-02 | 5.7 | 3 | 2 | 3.0021
R08 | Le prototype tourne mal sur un portable d'entrée de gamme. Les tests se font sur des machines puissantes et le problème revient en plein polish. | 1 | 3 | 3 | Faible | Profilage sur un portable de 2019 à chaque build de la semaine. Fait : le prototype tient 60 images par seconde. | Léa | 2026-11-02 | Clos | Technique | Réduire | 2026-11-02 | 1.1 | 8 |  |  | Synthèse
[17 empty] | Risques ouverts | 7
[17 empty] | Critiques (8 à 16) | 3
[17 empty] | À surveiller (4 à 6) | 3
[17 empty] | Faibles (1 à 3) | 1
La marge du WBS couvre-t-elle les risques ?
[17 empty] | Exposition totale des risques ouverts (j) | 47.6
[17 empty] | Marge pour aléas du WBS (j) | 52.624
[17 empty] | Couverture (marge ÷ exposition) | 110.6%
[17 empty] | Lecture | La marge couvre l'exposition calculée
La couverture n'a pas besoin d'être exacte : sous 100 %, la marge ne tient pas si les risques se comportent comme prévu.
Les 5 plus gros scores ouverts : ordre du jour du point de la semaine
[17 empty] | Rang | ID | Score | Porteur | Échéance | Risque
[17 empty] | 1 | R01 | 12 | Noé | 2027-05-31 | La démo se monte en juin, le mois où Léa et Noé dépassent déjà 100 % au plan de charge. Si elle n'est pas gelée à temps, elle plante chez les joueurs pendant le Next Fest et les avis restent sur la page.
[17 empty] | 2 | R03 | 9 | Noé | 2027-03-15 | L'aide régionale est accordée mais versée en retard. Il manque environ 30 000 € pour payer l'été.
[17 empty] | 3 | R04 | 8 | Noé | 2027-01-29 | Léa est seule à connaître le code. Si elle s'arrête plusieurs semaines, la production s'arrête et la sortie glisse d'autant.
[17 empty] | 4 | R05 | 6 | Noé | 2027-01-15 | Chaque playtest ajoute une mécanique. Le level design passe de 4,5 à 6,5 jours par niveau et la production déborde sur le polish.
[17 empty] | 5 | R02 | 6 | Sam | 2027-02-26 | Le freelance de la capsule livre après fin février. La page Steam ouvre après le 15 mars et arrive au Next Fest avec moins de listes de souhaits.
Barème
[17 empty] | Probabilité | Note
[17 empty] | < 20 % : peu probable sur la durée du projet | 1
| Risques ouverts |  |  | 7 | [12 empty] | 20 à 50 % : possible, une chance sur trois environ | 2
| dont critiques (score 8 et plus) |  |  | 3 | [12 empty] | 50 à 80 % : probable si on ne fait rien | 3
| Exposition totale des risques ouverts (j) |  |  | 47.6 | [12 empty] | > 80 % : quasi certain, c'est déjà en train d'arriver | 4
| Exposition = probabilité moyenne du palier (1 : 10 %, 2 : 35 %, 3 : 65 %, 4 : 90 %) × impact en jours. L'ordre de grandeur des jours que ce risque coûtera en moyenne, à comparer à la marge du WBS. | [15 empty] | Gravité | Note
| Échéance en rouge : dépassée sur un risque non clos. Date de revue en orange : plus de 30 jours sans revue. | [15 empty] | Gêne : quelques jours, absorbés sans toucher aux dates ni au budget | 1
| Un risque clos reste dans la liste : il montre au financeur suivant ce que vous avez su anticiper. La matrice et l'exposition ne le comptent plus. | [15 empty] | Un lot touché : une à deux semaines de retard, ou une fonctionnalité réduite | 2
[17 empty] | Date clé ratée (Next Fest, dépôt de dossier) ou plus de 10 % du budget | 3
[17 empty] | Échec : le jeu ne sort pas, le financement tombe, le studio s'arrête | 4
Notez la gravité contre les objectifs du projet (date, budget, qualité), pas contre l'inconfort.
Note on C4: 1 : moins de 20 %. 2 : 20 à 50 %. 3 : 50 à 80 %. 4 : plus de 80 %, c'est déjà en train d'arriver.
Note on D4: 1 : quelques jours absorbés. 2 : un lot touché, 1 à 2 semaines. 3 : date clé ratée ou plus de 10 % du budget. 4 : le jeu ne sort pas.

## Trésorerie
Trésorerie : quand l'argent sort (avancé)
Cet onglet (avancé) : les dépenses mois par mois, pour un dossier de financement ou un éditeur. Rien à saisir : tout vient du Planning. Montants HT.
Le coût de chaque ligne du Planning est réparti sur ses jours ouvrés, fériés et fermetures déduits, au jour près. Montants HT.
Mois | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Total
Dépenses du mois (€ HT) | 15124.1447 | 13611.7303 | 15471.2063 | 15818.2679 | 16300.0947 | 15200.0947 | 15741.6402 | 21735.8089 | 14525.1222 | 8386.6064 | 15375.4451 | 6988.8387 | 174279
Cumul (€ HT) | 15124.1447 | 28735.875 | 44207.0813 | 60025.3492 | 76325.4438 | 91525.5385 | 107267.1787 | 129002.9876 | 143528.1098 | 151914.7162 | 167290.1613 | 174279
Marge pour aléas (€ HT, réserve, colonne Total) | [12 empty] | 17427.9
Budget total avec marge (€ HT) | [12 empty] | 191706.9
Part du budget dépensée à la fin du mois (%) | 7.889% | 14.99% | 23.06% | 31.31% | 39.81% | 47.74% | 55.95% | 67.29% | 74.87% | 79.24% | 87.26% | 90.91%
La marge reste sur sa propre ligne : c'est une réserve, pas une dépense prévue. À la dernière colonne, il reste la marge non dépensée.
Contrôle
Coût placé dans le Planning (lots et pilotage) | 174279
Dépenses réparties sur les 12 mois | 174279
Hors des 12 mois ou sans dates | 0 | Doit afficher « - ». Sinon une ligne du Planning a un coût mais pas de dates, ou dépasse les 12 mois.
Détail par ligne du Planning (€ HT)
Ligne du Planning | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Total
Prototype | 12731.25 | 11458.125 | 6365.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30555
Page Steam | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100
Production | 0 | 0 | 5712.6866 | 11425.3731 | 12567.9104 | 12567.9104 | 10854.1045 | 12567.9104 | 10854.1045 | 0 | 0 | 0 | 76550
Démo Next Fest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2614.2857 | 6535.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9150
Polish et sortie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.4783 | 6950.8696 | 12743.2609 | 5792.3913 | 26645
Communication | 473.6842 | 426.3158 | 473.6842 | 473.6842 | 521.0526 | 521.0526 | 450 | 521.0526 | 497.3684 | 284.2105 | 521.0526 | 236.8421 | 5400
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pilotage | 1919.2105 | 1727.2895 | 1919.2105 | 1919.2105 | 2111.1316 | 2111.1316 | 1823.25 | 2111.1316 | 2015.1711 | 1151.5263 | 2111.1316 | 959.6053 | 21879
Total | 15124.1447 | 13611.7303 | 15471.2063 | 15818.2679 | 16300.0947 | 15200.0947 | 15741.6402 | 21735.8089 | 14525.1222 | 8386.6064 | 15375.4451 | 6988.8387 | 174279
Dépense ou paiement : ici la dépense tombe le mois où le travail est fait. Un freelance payé à 30 jours décale la sortie d'argent d'un mois : décalez-la dans votre plan de trésorerie final, à côté des encaissements (aide, avance éditeur, apports).